## Slide 1
软件项目管理
第3章 项目计划

## Slide 2: 肖申克的救赎
书上的故事

## Slide 4: 看过《越狱》吗？
知道Michael计划么？

## Slide 5: 第3章 项目计划
3.1 什么是项目计划
3.2 项目计划的内容
3.3 项目计划的方法
3.4 如何有效地完成项目计划
3.5 计划各项内容的制定
3.6 项目计划工具

## Slide 6: 什么是项目计划？

## Slide 7: 3.1 什么是项目计划？
计划是事先确定项目的目标和实现目标所需要的原则、方法、步骤和手段等完整方案的管理活动。
软件项目计划（Software Project Planning）的目的是制定一套软件项目实施及管理的解决方案，其主要工作包括确定详细的项目实施范围、定义递交的工作成果、评估实施过程中主要的风险、制定项目实施的（时间）进度计划、成本和预算计划、人力资源计划等。

## Slide 8: 软件项目计划的作用
指导软件项目实施
得到项目相关干系人的承诺
获得资源的承诺
明确项目人员的分工和工作责任
及早了解项目存在的问题和风险
获得组织在项目预算上的承诺
是软件项目实施结果评估的依据
软件项目实施过程的文档化

## Slide 9: 第3章 项目计划
3.1 什么是项目计划
3.2 项目计划的内容
3.3 项目计划的方法
3.4 如何有效地完成项目计划
3.5 计划各项内容的制定
3.6 项目计划工具

## Slide 10: 3.2项目计划的内容
3.2.1 项目计划内容
3.2.2 输出文档

## Slide 11: 项目计划的内容
目标
策略
流程
标准
质量
进度安排
预算
资源
风险
配置管理

## Slide 12: 项目计划内容及其关系

## Slide 13: 项目计划主要内容说明
目标与范围 ：范围规划、定义及其任务工作分解结构
项目估算：采用恰当的评估技术，完成资源估算、活动持续时间估算以及费用估算
风险：一般性风险和特定产品的风险都应该被系统化地标识出来，并建立风险条目检查表
资源 ：人员、硬件、网络、软件等需求和安排，还包括项目组成员的角色、责任和具体分配的任务
进度安排：任务排序、里程碑设置等
跟踪和控制机制：QA、变更控制、项目成员报告等

## Slide 14: 项目计划输出文档

## Slide 15: 第3章 项目计划
3.1 什么是项目计划
3.2 项目计划的内容
3.3 项目计划的方法
3.4 如何有效地完成项目计划
3.5 计划各项内容的制定
3.6 项目计划工具

## Slide 16: 3.3 项目计划的方法
3.3.1 滚动计划方法
3.3.2 WBS方法
3.3.3 网络计划技术

## Slide 17: 项目计划有哪些方法？

## Slide 18: 滚动计划方法
滚动计划方法一种动态编制计划的方法，按照“近细远粗”的原则制定一定时期内的计划，然后按照计划的执行情况和环境变化，调整和修订未来的计划，并逐期向后移动，把短期计划和中期计划结合起来的一种计划方法。

## Slide 19: 滚动计划方法的要点
分而治之：分为多个阶段，针对不同的阶段制定不同的计划
逐步求精：随着时间的推移，预测计列逐步变成实施计划
动态规划：以计划的“变（调整）”来主动适应用户需求和软件开发环境的变化，即“以变应变”
和谐过渡：可以解决生产的连续性与计划的阶段性之间的矛盾

## Slide 20: 滚动计划方法的实施
具体应用
流程
软件项目的开发生命周期总体计划 |  |  |  | 
详细计划 | 较粗的计划 |  |  | 没有计划
需求分析 | 设计 | 编程 | 测试 | 部署

## Slide 21: 敏捷开发的滚动计划方法
产品愿景（Vision），相当于产品最终要实现的目标，是一个长期努力的目标，可以理解为商业战略上的目标。
产品路线图（Roadmap）：是一个中长期（3-5年）的产品规划，通过这个路线图分阶段来实现上述的产品愿景。
发布计划（Release Planning）：短期（如一年）产品发布计划，根据产品路线图，通过发布计划实现其第一个关键的里程碑。
迭代计划（Sprint Planning）：根据发布计划，来规划当前迭代要完成的目标和任务，包括具体的人员和进度安排。
每日计划（Daily Planning）：就是第二章介绍的Scrum站立会

## Slide 22: 敏捷开发的滚动计划方法

## Slide 23: WBS方法
关注项目目标和澄清职责，并防止遗漏项目的可交付成果
建立可视化的项目可交付成果，以便估算工作量和分配工作
改进时间、成本和资源估计的准确度
为绩效测量和项目控制定义一个基准，容易获得项目人员的承诺
辅助分析项目的最初风险、沟通清晰的工作责任
为其他项目计划的制定建立框架或依据
  WBS方法是（Work Breakdown Structure，工作分解结构）一种将复杂的问题分解为简单的问题，然后再根据分解的结果进行计划的方法。

## Slide 24: WBS要求和原则
  某项具体的任务应该在一个工作包且只能在一个工作包中出现
  WBS中某项任务的内容是其下所有WBS项的总和
  一个工作包只能由一个人负责
  任务的分解，尽量与实际执行方式保持一致。
  分解合理，具有良好的稳定性和适应性
  鼓励项目团队成员积极参与创建WBS
  所有成果需要文档化

## Slide 25: WBS步骤
分解工作任务
定义各项活动/任务之间的依赖关系
安排进度和资源

## Slide 26: WBS方法示例一

## Slide 27: WBS方法示例二

## Slide 28: WBS方法示例三

## Slide 29: 网络计划技术
网络计划方法是一种应用网络模型直观地表示软件开发众多工作（工序）之间的逻辑关系与时间关系，对完成软件工程项目所需时间、费用、资源进行求解和优化的计划方法，其基本类型是关键路线法/计划评审技术（CPM／PERT）。

## Slide 30: 第3章 项目计划
3.1 什么是项目计划
3.2 项目计划的内容
3.3 项目计划的方法
3.4 如何有效地完成项目计划
3.5 计划各项内容的制定
3.6 项目计划工具

## Slide 31: 计划与变化
计划没有变化快？ 那是你的计划没有做好！

## Slide 32: 3.4 如何有效地完成项目计划
3.4.1 软件项目特点
3.4.2 项目计划的错误倾向
3.4.3 项目计划的原则
3.4.4 计划的输入
3.4.5 计划的流程

## Slide 33: 软件项目的特点
软件开发是在不断探索、研究中进行
最佳实践还不够成熟
软件的自动化对工具的依赖性也非常突出
软件构造过程实际是一设计过程，每一个软件产品都不同
由于软件是设计过程，自动化程度比较低
软件变化不容易实现，而软件变化又是不可避免的
软件的变化，进一步引起相关文档的频繁修改

## Slide 34: 软件项目的问题
时间紧迫性。
项目独特性。
软件项目的不确定性。
软件项目管理可视性差。
软件项目生产力依赖于软件人员的潜力挖掘。

## Slide 35: 软件计划的错误倾向
对计划不重视
片面计划
计划没有考虑足够的风险
计划过于粗糙

## Slide 36: 计划的原则
目标性原则
预防性原则
客观性原则
系统性原则
适应性原则
知己知彼，百战不殆

## Slide 37: 制定计划的要点
目标导向。如果一开始对项目的目标没有理解清楚，项目计划就会出现偏离，而项目实施时偏离就更厉害
重视与客户的沟通，为最后项目验收打下良好的基础
收集足够的信息，掌握信息越多，制定计划更科学、更客观
客观且实用，只有“知已知彼”才能做出合理的、客观的项目计划
先从下至上计划，然后再从上向下计划，构成一个完整的循环过程
关注计划过程，随机应变，因势利导，不断调整和修改计划，以保证完成项目的目标
计划的层次性，如分为主计划、子计划

## Slide 38: 计划的输入
项目的目标和需求
项目可用的资源
项目干系人，即项目的相关利益者
项目涉及的相关技术
质量政策和标准
组织流程
制约因素是限制项目管理团队运行的因素。
假设，通常保含着一定程度的风险，项目计划对所有的假设都应该标明出来，然后逐个分析。
历史数据

## Slide 39: 计划输入矩阵

## Slide 40: PMBOK项目计划流程

## Slide 41: 常见的计划流程
确定项目目标，包括最终交付的内容和质量标准；
确定项目的工作范围，包括软件产品功能特性；
根据质量目标，可以制定质量计划；
采用WBS方法，分解工作，确定各项具体的任务；
针对具体的工作任务，估算工作量以及确定所需的资源；
制定资源计划、进度计划和成本计划；
完成风险识别和分析，最终完成风险管理计划，包括风险应对计划；
进一步完成辅助计划，如采购计划、培训计划等；
需要和软件项目干系人沟通、评审，达成一致意见
最后，获得有关方面的批准。

## Slide 42: 常见流程示意图

## Slide 43: 第3章 项目计划
3.1 什么是项目计划
3.2 项目计划的内容
3.3 项目计划的方法
3.4 如何有效地完成项目计划
3.5 计划各项内容的制定
3.6 项目计划工具

## Slide 44: 项目的具体计划

## Slide 45: 3.5 计划各项内容的制定
3.5.1 确定项目范围
3.5.2 策略制定
3.5.3 资源计划
3.5.4 进度计划
3.5.5 成本计划
3.5.6 风险计划
3.5.7 质量计划

## Slide 46: 软件项目范围
软件产品规范，即一个软件产品应该包含哪些功能特性，这就是产品需求文档（Product requirement document，PRD）所描述的。更具体的要求就是功能规格说明书（Functional Specification），但这是在计划过程中或之后产生。一般在确定PRD的过程中，就开始进行项目计划。
项目工作范围，即为了交付具有上述功能特性的产品所必须要做的工作。工作范围在一定程度上是产生项目计划的基础。

## Slide 47: 项目管理的策略
选用什么样的软件开发过程模型？
选用什么样的技术？
项目合同管理策略
成本管理策略
项目的控制策略
项目的例会制度
信息汇报及发布制度
项目问题处理及上报制度

## Slide 48: 看一个简单的对比

## Slide 49: 项目的范围、资源、时间和质量

## Slide 50: 项目要素的金字塔

## Slide 51: 资源计划
项目资源计划，是指通过分析和识别项目的资源需求，确定出项目需要投入的资源
资源计划包括人力资源计划、软硬件资源计划
项目资源计划重点在人力资源计划，采用有效的方法进行人力资源计划

## Slide 52: 实际的人力资源计划的模型
资源模型曲线

## Slide 53: 简单示例

## Slide 54: 进度计划制定原则
项目的实际参与人员制定进度
尽可能地先安排难度高的任务，后安排难度低的事
进度前面紧，后面松，比较好
项目进度中都会设置若干个里程碑
进度表中必须留有缓冲时间
发现项目应交付的期限不合理，应调整进度
当需求发生变化时，就要重新评估进度表

## Slide 55: 成本构成
按费用分类：
人力资源成本
资产类成本
管理费用
项目特别费用
软件项目成本分为直接成本和间接成本
直接成本是项目本身的任务所引起的成本，包括为该项目购买的设备和软件工具、参与该项目工作的人员工资等。
间接成本是许多项目共享的成本，例如办公楼的租金、水电费用、公司管理费用、网络环境和邮件服务等各种间接费用。

## Slide 56: 成本计划
费用预算，在成本估算基础之上，针对各项成本来估算可能产生的其他费用，从而确定费用预算
费用控制是为了保证实际发生的费用低于预算。一般会采用阶段性控制和单项费用控制相结合的方法，更关键是需求变更控制和质量控制。

## Slide 57: 风险计划
风险识别、风险评估和风险对策计划
风险计划并不是在资源计划、进度计划和成本计划之后再制定，而是和这些计划同时进行，因为软件项目的风险会来自于各个方面，包括人力资源风险、进度风险和成本风险等，而且在如何应对风险或针对风险采取相应的对策时，对资源计划、进度计划都有影响

## Slide 58: 质量计划内容
质量目标，包括功能特性和非功能性特性的质量要求；
质量目标分解，总体质量目标分解到各个阶段或各项任务
相关标准和规范
组织保证机制，包括确定责任人、质量保证人或管理人员
质量属性满足的优先级和成本效益分析
质量控制策略，包括测试覆盖率、代码评审的频率等；
质量特性的相互依赖关系的分析，确定质量特性的优先级
潜在的质量问题分析，并找出应对策略
流程评审、测试计划和测试用例评审等方面的具体要求；
其它质量保证或控制措施、质量相关活动。

## Slide 59: 第3章 项目计划
3.1 什么是项目计划
3.2 项目计划的内容
3.3 项目计划的方法
3.4 如何有效地完成项目计划
3.5 计划各项内容的制定
3.6 项目计划工具

## Slide 60: 3.6 项目计划工具-P3

## Slide 61: 项目计划工具-DotProject

## Slide 62: 微软Project的架构

## Slide 63: 微软Project部署示意图

## Slide 64: 微软Project客户端

## Slide 65: 微软Project
http://blogs.msdn.com/project/
更多参考：
http://office.microsoft.com/en-us/projectserver
http://office.microsoft.com/zh-cn/project
http://www.microsoft.com/china/technet/prodtechnol/project/default.mspx